Утверждаю:

Директор МКОУ Юшалинская СОШ №25 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.Н.Фёдорова «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 г.

**ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО СОЗДАНИЮ И РАЗВИТИЮ СЛУЖБЫ ШКОЛЬНОЙ МЕДИАЦИИ В МКОУ ЮШАЛИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 25 НА 2017 – 18 ГГ.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия | Примерные сроки | | Ответственные | Ожидаемый результат.  Формы отчетных документов |
| **Нормативно-правовое обеспечение организации деятельности МКОК ЮСОШ №25** | | | | | |
| 1 | Заседание педагогического совета школы по проблемам создания Службы медиации | Сентябрь 2017 | Директор СОШ Фёдорова Т.Н.,  Зам. директора по ВР Новопашина Е.Е  Зам. директора по МР Сунцова М.Ф. | | Приказ о создании рабочей группы по организации деятельности, направленной на развитие службы медиации в СОШ №25 |
| 2 | Анализ имеющихся в ОО нормативных документов, обеспечивающих создание Службы медиации. Внесение необходимых корректив в соответствии с методическим письмом и федеральными документами. | Сентябрь 2017 | Новопашина Е.Е.  Камаева И.Л.  Ханбикова В.С. | | Соответствие имеющихся нормативных документов Концепции и требованиям ФГОС. |
| 3 | Разработка локальных актов, регламентирующих организацию деятельности Службы медиации. (Приказ об утверждении новой должностной инструкции заместителя директора по ВР, Приказ об утверждении новой должностной инструкции учителя начальных классов Камаевой И.Л. Приказ об утверждении новой должностной инструкции Ханбиковой В.С., Приказ о создании школьной службы медиации.).  Разработка и утверждение плана подготовки педагогических работников школы в области школьной медиации. | Сентябрь 2017 | Директор СОШ Фёдорова Т.Н.,  Зам. директора по ВР Новопашина Е.Е  Зам. директора по МР Сунцова М.Ф. | | Создание нормативной базы, регламентирующей организацию деятельности Службы медиации.  Пакет локальных актов. |
| 4 | Корректировка ООП:  внесение изменений в структуру Плана работы школы по воспитанию и социализации учащихся на ступени основного общего образования (раздел «Школьная служба медиации»).  Разработка:  -Положения об организации деятельности Службы медиации;  - Положение о создании логотипа школьной службы медиации;  -Положения о конкурсе презентационного буклета;  -Положения о конкурсе по созданию уголка школьной медиации. | Сентябрь - Октябрь 2017 | Зам. директора по ВР Новопашина Е.Е  Зам. директора по МР Сунцова М.Ф.  Камаева И.Л.  Ханбикова В.С. | | Скорректирован План работы школы по воспитанию и социализации учащихся на ступени основного общего образования. Разработаны Положения. Протоколы заседания рабочей группы об утверждении каждого компонента основной образова-тельной программы основного общего образования;  разработанные документы (разделы и программы). |
| 5 | Внесение дополнений в Положение о стимулирующих выплатах о выплате стимулирующих надбавок и доплат за организацию работы с обучающимися работникам МКОУ школы № 25 в рамках Службы медиации | Сентябрь - Октябрь 2017 | Директор школы, школьный совет, трудовой коллектив | | Материальное стимулирование педагогов, участвующих в сопро-вождении Службы медиации. Приказ директора о внесении дополнений в Положение, с указанием изменений и дополнений. |
| 6 | Формирование нормативно-правовой базы социального партнерства, обеспечивающей разработку и реализацию Службы медиации. | Ноябрь 2017 | Зам. директора по ВР Новопашина Е.Е  Зам. директора по МР Сунцова М.Ф.  Камаева И.Л.  Ханбикова В.С. | | Заключение договоров с социальными партнерами (КДН, ПДН). Договоры о взаимодействии и планы совместной работы |
| **Кадровое обеспечение организации деятельности необходимое для создания службы медиации в МКОУ ЮСОШ №95** | | | | | |
| 1 | Анализ кадрового обеспечения создания Службы примирения. | Сентябрь 2017 | Администрация школы | | Выявление готовности педагогов к внедрению Службы примирения. Информационная справка. |
| 2 | Корректировка плана-графика повышения квалификации педагогических работников по вопросам реализации восстановительного подхода. | Сентябрь – октябрь 2017 | Зам. директора по МР Сунцова М.Ф. | | Создание условий для прохождения семинаров, курсов повышения квалификации педагогами.  План-график |
| 3 | Корректировка плана работы МО классных руководителей с ориентацией на проблемы реализации медиативного подхода. | Сентябрь – октябрь 2017 | Зам. директора по ВР Новопашина Е.Е | | Создание условий для повышения профессионального уровня педагогов по вопросам реализации медиативного подхода. План работы МО классных руководителей. |
| 4 | Организация и проведение тематических педагогических советов, обучающих семинаров, тренингов для педагогов школы, организация работы в творческих группах по вопросам реализации медиативного подхода | В течение года | Директор СОШ Фёдорова Т.Н.,  Зам. директора по ВР Новопашина Е.Е  Зам. директора по МР Сунцова М.Ф. | | Рост профессиональной компетентности педагогов по вопросам реализации медиативного подхода. Протоколы педагогических советов, семинаров, аналитические справки. |
| **Финансовое обеспечение организации деятельности МКОУ ЮСОШ № 25 по созданию службы медиации** | | | | | |
| 1 | Определение объема расходов, необходимых для реализации проекта и достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования. | Сентябрь 2017 | Директор школы,  главный бухгалтер,  Зам.директора по ВР | | Определён объём расходов, необходимых для реализации проекта, разработан механизм их формирования. Информация о рас-чётах и механизме формирования расходов, необходимых для реализации проекта, заверенная учредителем; информация об объёме привлечённых дополнительных финансовых средств (с указанием источника финансирования) для обеспечения реализации проекта, утвержденная учредителем |
| **Организационное обеспечение деятельности МКОУ ЮСОШ № 25 по созданию службы медиации** | | | | | |
| 1 | Создание рабочей группы по организации деятельности школы по духовно-нравственному воспитанию средствами социальных проектов. | Сентябрь 2017 | Директор СОШ Фёдорова Т.Н., | | Создание и определение функционала Рабочей группы. Приказ о создании рабочей группы по организации деятельности школы по духовно-нравственному воспитанию. Положение. |
| 2 | Проведение общешкольного родительского собрания по проблемам духовно-нравственного воспитания в МКОУ ЮСОШ № 25 | Сентябрь – октябрь 2017 | Директор СОШ Фёдорова Т.Н.,  Зам. директора по ВР Новопашина Е.Е | | Рост мотивации родителей к участию в социальных проектах совместно с учащимися школы. Протоколы роди-тельских собраний. |
| 3 | Психолого-педагогическое просвещение родителей через систему родительских собраний, бесед, практикумов, консультаций о роли социального проектирования в духовно-нравственном воспитании обучающихся. | В течение года | Директор СОШ Фёдорова Т.Н.,  Зам. директора по ВР Новопашина Е.Е  Классные руководители. | | Рост психологических знаний родителей по вопросам формирования личности ребенка средствами проектной деятельности. Протоколы родительских собраний, информационные справки |
| 4 | Изучение возможностей привлечения школы и других организаций поселка к участию в проекте (КДН, ПДН, Отдел опеки и попечительства) | Сентябрь 2017 | Администрация школы | | Определение круга социальных партнеров для организации совместной деятельности по проекту |
| 5 | Организация рабочей группы по созданию службы медиации | Сентябрь 2017 | Директор СОШ Фёдорова Т.Н.,  Зам. директора по ВР Новопашина Е.Е  ШСМ | | Организация четкого взаимодействия школы и всех заинтересованных учреждений. Приказ о создании назначении Координатора, утверждении плана работы по проекту |
| 6 | Проведение круглого стола с участием социальных партнеров по теме «Медиативный подход в решении проблем профилактики правонарушений несовершеннолетних» | С сентября ежегодно | ШСМ | | Согласование действий участников по проекту. Протокол заседания круглого стола |
| 7 | Организация обучения школьных медиаторов в рамках проекта «Школьные медиаторы» | С сентября ежегодно | Директор СОШ Фёдорова Т.Н.,  Зам. директора по ВР Новопашина Е.Е | | Рост компетентности обучающихся в вопросах медиации, сформированность компонентов личности, обеспечивающих успешное участие в реализации проекта. Программы курсов, результаты анкетирования, аналитическая справка |
| 8 | Организация конкурса идей на лучшее название службы медиации, лучший буклет, эмблему, уголка школьной службы медиации | Октябрь - ноябрь | Школьный совет самоуправления | | Мотивация обучающихся и других участников образовательного процесса к участию в конкурсе. Протокол конкурсной комиссии, эски-ы буклета, рисунок эмблемы, эскиз школьного уголка по медиации. |
| **Информационное обеспечение организации деятельности МКОУ ЮСОШ №25 по созданию службы медиации** | | | | | |
| 1 | Организация изучения общественного мнения по вопросам создания службы медиации. | Сентябрь 2017 | Зам. директора по ВР Новопашина Е.Е | | Информация о степени готовности социального окружения к реализации проекта. Аналитическая справка. |
| 2 | Информирование родительской общественности об организации в деятельности Службы медиации (страница на школьном сайте) | Октябрь 2017 | Сайгушкин А.А. | | Рост информированности родителей по проблеме. Аналитические материалы |
| 3 | Размещение на сайте школы информационных  материалов об организации деятельности Службы медиации (страница Службы медиации на школьном сайте). | В течение года | ШСМ | | Рост информированности общественности по проблеме¸ привлечение социальных партнеров к совместной деятельности. |
| 4 | Организация сетевого информационного взаимодействия с заинтересованными образовательными учреждениями, партнерами по вопросам реализации медиативного подхода. | В течение года | Директор СОШ Фёдорова Т.Н.,  Зам. директора по ВР Новопашина Е.Е | | Рост информированности участников образовательного процесса по вопросам реализации медиативного подхода. Аналитическая справка. |
| 5 | Информирование учащихся и педагогов школы, о создании и начале работы школьной службы медиации через школьную газету «Мы вместе», распространение информационных листовок, персональное знакомство учащихся с медиаторами( выход медиаторов в классные коллективы и на родительские собрания, педагогический совет). | Ноябрь - декабрь 2017 | Зам.директора по ВР, волонтеры школьной службы медиации | | Своевременная информация о внедрению в образоательное пространство МКОУ ЮСОШ №25 службы медиации. Статьи в школьной газете, информация на сайте школы. |
| 6 | Обеспечение публичной отчетности школы ходе реализации проекта | 2018г. | Директор СОШ Фёдорова Т.Н.,  Зам. директора по ВР Новопашина Е.Е  ШСМ | | Наличие методического обеспечения деятельности по проекту.  Отчет по проекту. |

|  |
| --- |
| Информирование учащихся и педагогов школы, о создании и начале работы школьной службы мелиации через школьную газету «Школа и школьники», школьное радио, распространение информационных листовок, персональное зна-комство учащихся с медиаторами( выход медиа-торов в классные коллективы и на родительские собрания, педагогический совет). |